## Чек-лист мобильное приложение
Чек-лист и результаты выполнения тестов мобильного приложения Яндекс.Метро
№ | Описание | Статус | Ссылка на баг-репорт | Требование
Список Маршрутов |  |  |  |  | цвет выделения правок
1 | В карточке маршрута отображается кнопка Детали маршрута | PASSED |  | 2020-01-01
2 | Текст кнопки Детали маршрута синего цвета | PASSED |  | 2020-01-01
3 | Кнопка Детали Маршрута cрабатывает от тапа | PASSED |  | 2020-01-01
4 | Кнопка Детали Маршрута расположена слева под временным интервалом маршрута | PASSED |  | 2020-01-01
5 | Если текущее время превышает время окончания маршрута, то временной интервал маршрута обновляется | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-1 | 2023-02-01
Выбор станции
6 | Станцию можно выбрать тапом по схеме | PASSED |  | 2023-01-02
7 | Станцию можно выбрать по иконке i из разных карточек маршрута | PASSED |  | 2023-01-02
8 | Если из поиска выбрать станцию тапом на i и закрыть карточку станции, должен происходить возврат на экран поиска | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-2 | 2023-01-02
9 | Станцию можно выбрать если найти ее в поиске и тапнуть | PASSED |  | 2023-01-02
10 | Если станция выбрана, точка станции на схеме всегда уменьшается | PASSED |  | 2023-02-02
11 | Если станция выбрана, на точке станции всегда появляется пин цвета линии | PASSED |  | 2023-02-02
12 | Если станция выбрана, на точке станции всегда появляется специальный пин для закрытой станции | PASSED |  | 2023-02-02
13 | Выбранная станция всегда сохраняется в истории: при нажатии на поле «Откуда» или «Куда» раскрывается список, содержащий станции, которые пользователь выбирал ранее | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-3 | 2023-02-02
14 | Если станция выбрана, шрифт становится Bold | PASSED |  | 2023-02-02
Детали маршрута
15 | Детали маршрута открываются по тапу на кнопку Деталей маршрута в карточке маршрута | PASSED |  | 2023-01-03
16 | Детали маршрута открываются по свайпу списка маршрутов вверх | PASSED |  | 2023-01-03
17 | При смене ориентации с портретной на ландшафтную детали маршрута отображаются в левой части экрана | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-4 | 2023-02-03
Уведомление об ошибке
18 | При отсутствии интернет-соединения появляется уведомление об ошибке | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-5 | 4
Логика для альбомной ориентации
19 | При альбомной ориентации карточки маршрута отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
20 | При альбомной ориентации станции отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
21 | При альбомной ориентации поля поиска отображаются в левой части экрана | PASSED |  | 5
22 | При смене ориентации экрана масштаб построенного маршрута не должен увеличиться | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-6 | 5
23 | При смене ориентации экрана масштаб построенного маршрута не должен уменьшиться | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-6 | 5
Лонг тап по станции
24 | При нажатии на станцию при помощи лонг-тапа открывается карточка станции с кнопками «Отсюда»/«Сюда» | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-7 | 6
25 | Схема не должна смещаться вверх при лонгтапе по станции | PASSED |  | 6
26 | Схема не должна смещаться вниз при лонгтапе по станции | PASSED |  | 6
27 | Схема не должна смещаться влево при лонгтапе по станции | PASSED |  | 6
28 | Схема не должна смещаться вправо при лонгтапе по станции | PASSED |  | 6
Скролл схемы при помощи лонгтапа
28 | При скролле лонгтапом можно выбрать нужную станцию | PASSED |  | 7
29 | При скролле лонгтапом схема остаётся неподвижной | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-8 | 7
30 | При попадании на область клика точки станции или её названия, на точку ставится пин | PASSED |  | 7
31 | При попадании на область клика точки станции или её названия, точка станции уменьшается | PASSED |  | 7
32 | При попадании на область клика точки станции или её названия, название станции выделяется жирным шрифтом | PASSED |  | 7
33 | При попадании на область клика точки станции или её названия, появляется карточка станции | PASSED |  | 7
34 | Пин на станции и выделение станции пропадает, когда она не попадает в зону клика | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-46 | 7
35 | Если движение заканчивается на пустой области, карточка станции закрывается | PASSED |  | 7

## Чек-лист API
Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок
№ | Описание | ОР | Статус | Ссылка на баг-репорт
Работа с Корзиной |  |  |  |  | цвет выделения правок
Возможность получить список продуктов, которые добавили в корзину. Ручка GET /api/v1/orders/:id
1 | Получение списка продуктов в созданной корзине | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
2 | Получение списка продуктов из несозданной корзины | Код и статус ответа 404 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
Добавление продуктов в корзину. Ручка PUT /api/v1/orders/:id
3 | Продукты в корзину добавляются, если ввести корректные данные из требований "id": 10 "quantity": 1 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину добавлены | PASSED
4 | Продукты не добавляются в несуществующую корзину /api/v1/orders/99 "id": 10 "quantity": 1 | Код и статус ответа 404 not found | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину добавлены | PASSED
5 | Продукты в корзину не добавляются, если их не хватает на складе "id": 10 "quantity": 1523 | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину не добавлены | PASSED
6 | Продукт в корзину не добавляются при "id": 10 "quantity": 0 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
7 | Продукт в корзину не добавляются при передаче одного ключа в масииве "quantity" | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
8 | Продукт в корзину не добавляются при передаче одного ключа в масииве "id" | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
9 | Продукт в корзину не добавляются при пустом массиве "productsList": "" | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
10 | Продукт в корзину не добавляются при пустом массиве "productList":[] | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
11 | Продукт в корзину не добавляются при "id": 10 "quantity": "№" | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину добавлены | PASSED
12 | Продукт в корзину не добавляются при "id": 10 "quantity": "один" | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину добавлены | PASSED
13 | Продукт в корзину не добавляются при "id": 10 "quantity": "odin" | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину добавлены | PASSED
14 | Продукт в корзину не добавляются при "id": 10 "quantity": "3,14" | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину добавлены | PASSED
15 | Продукт в корзину не добавляются при "id": 10 "quantity": -7 | Код и статус ответа 400 bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-9/
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Продукты в корзину не добавлены | SKIPPED
16 | Продукты, не существующие в базе в корзину не добавляются "id": 120 "quantity": 1 | Код и статус ответа 409 conflict | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину не добавлены | PASSED
17 | Продукты в корзину не добавляются при "id": -1 "quantity": 1 | Код и статус ответа 400 bad request | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукты в корзину не добавлены | PASSED
18 | Продукты в корзину не добавляются при "id": "один" "quantity": 1 | Код и статус ответа 409 conflict | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-47
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Продукты в корзину не добавлены | SKIPPED
19 | Продукты в корзину не добавляются при "id": "odin" "quantity": 1 | Код и статус ответа 409 conflict | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-48
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Продукты в корзину не добавлены | SKIPPED
20 | Продукты в корзину не добавляются при "id": "#" "quantity": 1 | Код и статус ответа 409 conflict | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-49
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Продукты в корзину не добавлены | SKIPPED
Возможность удалять корзину. Ручка DELETE /api/v1/orders/:id
20 | Созданная ранее корзина удаляется в таблице order_model | Код и статус ответа 200 ОК | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-10
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Корзина удалена | SKIPPED
21 | Удаление корзины отсутсвующей в таблице order_model | Код и статус ответа 404 not found | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Корзина удалена | PASSED
Работа с наборами
Возможность добавлять продукты в набор. Ручка POST /api/v1/kits/:id/products.
22 | Добавление одного продукта в набор /api/v1/kits/6/products "quantity": 1 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
23 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "quantity": 2 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
24 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "quantity": 0 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
25 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "productsCount": 29 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
26 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "productsCount": 30 | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
27 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "productsCount": 31 | Код и статус ответа 400 Bad request | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
28 | Продукт в набор не добавляются при передаче одного ключа в масииве "id" | Код и статус ответа 409 conflict | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-52
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Продукт в корзину не добавлен | SKIPPED
29 | Продукт в набор не добавляются при передаче одного ключа в масииве "quantity" | Код и статус ответа 409 conflict | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-53
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Продукт в корзину не добавлен | SKIPPED
30 | Продукт в набор не добавляются при пустом массиве "productsList": "" | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
31 | Продукт в набор не добавляются при пустом массиве "productList":[] | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Продукт в корзину не добавлен | PASSED
32 | Добавление продукта в набор, отсутсвующий в базе /api/v1/kits/67/products "quantity": 1 | Код и статус ответа 404 not found | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
33 | Добавление отсутсвующего в базе продукта в набор /api/v1/kits/3/products "id": 1000 "quantity": 1 | Код и статус ответа 404 not found | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-11
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | SKIPPED
34 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "id": "один" "quantity": 1 | Код и статус ответа 400 Bad request | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
35 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "id": "odin" "quantity": 1 | Код и статус ответа 400 Bad request | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
36 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "id": "$%" "quantity": 1 | Код и статус ответа 400 Bad request | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | PASSED
37 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "id": -1 "quantity": 5 | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-51
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | SKIPPED
38 | Добавление продукта в набор /api/v1/kits/6/products "id": 1 "quantity": -1 | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-12
|  | Ошибок в структуре ответа нет | SKIPPED
|  | Список продуктов в ответе соответсвует корзине | SKIPPED
Работа с курьерами
Возможность проверить, есть ли доставка курьерской службой «Привезём быстро» и сколько она стоит. Ручка POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml
39 | Проверка времени доставки 6.00 <deliveryTime>6</deliveryTime> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-14
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-14
40 | Проверка времени доставки 7.00 <deliveryTime>7</deliveryTime> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
41 | Проверка времени доставки 8.00 <deliveryTime>8</deliveryTime> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
42 | Проверка времени доставки 20.00 <deliveryTime>20</deliveryTime> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
43 | Проверка времени доставки 21.00 <deliveryTime>21</deliveryTime> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
44 | Проверка времени доставки 22.00 <deliveryTime>22</deliveryTime> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-14
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-14
45 | Проверка времени доставки <deliveryTime>-21</deliveryTime> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-31
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-15
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-15
46 | Проверка времени доставки <deliveryTime></deliveryTime> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-32
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-16
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-16
47 | Проверка времени доставки <deliveryTime>а</deliveryTime> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-33
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-17
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-17
48 | Проверка времени доставки <deliveryTime>№</deliveryTime> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-34
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-18
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-18
49 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>0</productsCount> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-35
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-19
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-19
50 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>1</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
51 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>2</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
52 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>6</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
53 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>7</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
54 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>8</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
55 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>9</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
56 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>13</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
57 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>14</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
58 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>15</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
59 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>-1</productsCount> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-41
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-20
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-20
60 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>№</productsCount> | Код и статус ответа 200 ОК | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-42
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-21
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-21
61 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount>ааа</productsCount> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-43
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-22
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-22
62 | Проверка возможности доставки продуктов <productsCount></productsCount> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-44
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-23
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-23
63 | Проверка веса заказа <productsWeight>0</productsWeight> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-45
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-24
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-24
64 | Проверка веса заказа <productsWeight>0.1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
65 | Проверка веса заказа <productsWeight>2.4</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
66 | Проверка веса заказа <productsWeight>2.5</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
67 | Проверка веса заказа <productsWeight>2.6</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
68 | Проверка веса заказа <productsWeight>2.7</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
69 | Проверка веса заказа <productsWeight>5.9</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
70 | Проверка веса заказа <productsWeight>6.0</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
71 | Проверка веса заказа <productsWeight>6.1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | isItPossibleToDeliver="true" | PASSED
72 | Проверка веса заказа <productsWeight>-1</productsWeight> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-37
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-26
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-26
73 | Проверка веса заказа <productsWeight>аа</productsWeight> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-38
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-27
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-27
74 | Проверка веса заказа <productsWeight>№</productsWeight> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-39
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-28
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-28
75 | Проверка веса заказа <productsWeight></productsWeight> | Код и статус ответа 400 Bad request | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-40
|  | Ошибок в структуре ответа нет | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-29
|  | isItPossibleToDeliver="false" | FAILED | https://kirilpryandex.youtrack.cloud/issue/521VS3-29
76 | Проверка стоимости доставки 5 продуктов при весе 1 для клиента <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="23" | PASSED
77 | Проверка стоимости доставки 5 продуктов при весе 3 для клиента <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="43" | PASSED
78 | Проверка стоимости доставки 10 продуктов при весе 3 для клиента <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>3</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="43" | PASSED
79 | Проверка стоимости доставки 15 продуктов при весе 1 для клиента <productsCount>15</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" hostDeliveryCost="43" | PASSED
80 | Проверка стоимости доставки 5 продуктов при весе 7 для клиента <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>7</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" hostDeliveryCost="43" | PASSED
81 | Проверка стоимости доставки 15 продуктов при весе 7 для клиента <productsCount>15</productsCount> <productsWeight>7</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" hostDeliveryCost="43" | PASSED
82 | Проверка стоимости доставки 5 продуктов при весе 1 для нас <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="23" | PASSED
83 | Проверка стоимости доставки 5 продуктов при весе 3 для нас <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="43" | PASSED
84 | Проверка стоимости доставки 9 продуктов при весе 3 для нас <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>3</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="43" | PASSED
85 | Проверка стоимости доставки 9 продуктов при весе 1 для нас <productsCount>9</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="0" hostDeliveryCost="43" | PASSED
86 | Проверка стоимости доставки 15 продуктов при весе 1 для нас <productsCount>15</productsCount> <productsWeight>1</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" hostDeliveryCost="43" | PASSED
87 | Проверка стоимости доставки 5 продуктов при весе 7 для нас <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>7</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" hostDeliveryCost="43" | PASSED
88 | Проверка стоимости доставки 15 продуктов при весе 7 для нас <productsCount>15</productsCount> <productsWeight>7</productsWeight> | Код и статус ответа 200 ОК | PASSED
|  | Ошибок в структуре ответа нет | PASSED
|  | clientDeliveryCost="99" hostDeliveryCost="43" | PASSED